## PPI
MUNICIPIO DE GUANAJUATO Programas y Proyectos de Inversión DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K0017.0012 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Suministro y colocación para la construcción de techo a base e lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con montén, Col. Venada. | Dir. Gral. De Desarrollo Social y Humano | 74528.13 | 74528.13 | 74528.12 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0017.0018 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Suministro y colocación para la construcción de techo a base e lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con montén, Col. El Encino. | Dir. Gral. De Desarrollo Social y Humano | 107934.04 | 107934.04 | 107934.04 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0017.0013 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Suministro y colocación para la construcción de techo a base e lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con montén, Colonia Águilas, camino al Tajo de Adjuntas | Dir. Gral. De Desarrollo Social y Humano | 163610.56 | 163610.56 | 163610.56 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0017.0019 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Suministro y colocación para la construcción de techo a base e lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con montén, Colonia El Encino | Dir. Gral. De Desarrollo Social y Humano | 107934.04 | 107934.04 | 107934.04 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0017.0014 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Suministro y colocación para la construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno, Guanajuato (Col. Venada) | Dir. Gral. De Desarrollo Social y Humano | 201907.62 | 201907.62 | 201895.4 | 1 | 0 | 1 | 99.9939 | 99.9939 | 100 | 0
K0017.0017 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Suministro y colocación para la construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno, Marfil (Colonia Águilas, camino al Tajo de Adjuntas) | Dir. De Desarrollo Social y Humano | 76925.05 | 76925.05 | 76925.04 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0017.0015 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Suministro y colocación para la construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno, Guanajuato (Col. El Encino) | Dir. De Desarrollo Social y Humano | 100002.56 | 100002.56 | 100002.55 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0017.0016 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Suministro y colocación para la construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno, Guanajuato (Col. La Luz) | Dir. Gral. De Desarrollo Social y Humano | 100002.58 | 100002.58 | 100002.55 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0017.0007 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Adquisición y suministro de materiales para la construcción de cuarto dormitorio 4 mts. X 4 mts. Puentecillas | Dir. De Desarrollo Rural | 201503.22 | 201503.22 | 201503.22 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0017.0008 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Adquisición y suministro de materiales para la construcción de cuarto dormitorio 4 mts. X 4 mts. Santa Teresa | Dir. De Desarrollo Rural | 67679.12 | 67679.12 | 67679.12 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0017.0011 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Adquisición y suministro de materiales para la construcción de cuarto dormitorio 4 mts. X 4 mts. Santa Teresa | Dir. De Desarrollo Rural | 134591.17 | 134591.17 | 134591.17 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0017.0010 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Adquisición y suministro de materiales para la construcción de cuarto dormitorio 4 mts. X 4 mts. Santa Teresa | Dir. De Desarrollo Rural | 67679.12 | 67679.12 | 67679.11 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0017.0006 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Adquisición y suministro de materiales para la construcción de cuarto dormitorio 4 mts. X 4 mts. La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Dir. De Desarrollo Rural | 335327.32 | 335327.32 | 335327.32 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0017.0009 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Adquisición y suministro de materiales para la construcción de cuarto dormitorio 4 mts. X 4 mts. Yerbabuena | Dir. De Desarrollo Rural | 134591.17 | 134591.17 | 134591.17 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0005.0005 | Programa Impulso al Desarrollo de Mi Comunidad | Ampliación de la red de alcantarillado sanitario de la comunidad de Puentecillas, Guanajuato, Gto. | Dir. Gral. Obra Pública | 1245265.1 | 1245265.1 | 1165825.43 | 1 | 0 | 1 | 93.6207 | 93.6207 | 100 | 0
K0026.0001 | Prog Impulso Espacios para la Sana Conviviencia de Mi Colonia | Construcción de plaza pública en Col. Santa Fe a un costado del Banco de Alimentos de Guanajuato, en el Municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 2494038.56 | 2494038.56 | 2468188.09 | 1 | 0 | 1 | 98.9635 | 98.9635 | 100 | 0
K0006.0007 | Prog Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Comunidad | Interconexión de tanque elevado a red de distribución, Incluye automatización en la comunidad de Puentecillas en el municipio de Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 1155175.07 | 1155175.07 | 1039657.56 | 1 | 0 | 1 | 90 | 90 | 100 | 0
K0004.0005 | Program Impulso a la Infraestructura para la Reconstrucción del Tejido Social | Pavimentación de calles Yerbabuena, Eucalipto, Paraíso y Arroyo Verde, tramo: Av. México-Calle Antonio Lona Amézquita, en el Municipio de Guanajuato, 1ra. Etapa, Marfil | Dir. Gral. Obra Pública | 10956853.59 | 10956853.59 | 10947685.83 | 1 | 0 | 1 | 99.9163 | 99.9163 | 100 | 0
K0004.0006 | Program Impulso a la Infraestructura para la Reconstrucción del Tejido Social | Continuación de Construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación de arroyo de calle, calle Higuera. Yerbabuena | Dir. Gral. Obra Pública | 3961942.83 | 3961942.83 | 3068843.99 | 1 | 0 | 1 | 77.4581 | 77.4581 | 100 | 0
K0001.0019 | Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)) | Obras de bacheo en diferentes vislidades de la zona urbana del Municipiode Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 2184999.26 | 2184999.26 | 2184999.26 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0001.0020 | Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)) | Supervisión | Dir. Gral. Obra Pública | 34948.43 | 34948.43 | 34948.43 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0001.0021 | Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)) | Pavimentación de Calle Arboledas y Calle Mezquite Mocho en la Colonia Arroyo Verde del Municipio de Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 9988470.32 | 9988470.32 | 9988470.32 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0001.0022 | Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)) | Supervisión | Dir. Gral. Obra Pública | 172449.48 | 172449.48 | 172449.46 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0001.0026 | Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)) | Construcción del Puente Vehicular El Tejabán-San José del Chapín, sus accesos y vialidades, en el Municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 14046829.08 | 14046829.08 | 14032612.1 | 1 | 0 | 1 | 99.8988 | 99.8988 | 100 | 0
K0001.0027 | Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)) | Supervisión | Dir. Gral. Obra Pública | 239034.15 | 239034.15 | 239034.15 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0023.0003 | Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE) | Construcción de cancha de usos múltiples de prácticas, juegos infantiles y gimnasio al aire libre en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Santa Teresa, en el Municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 2297448.85 | 2297448.85 | 2090644.73 | 1 | 0 | 1 | 90.9985 | 90.9985 | 100 | 0
K0025.0003 | Programas de Apoyos a la Cultura | Proyecto Ejecutivo de Restauración y rehabilitación de la fachada y losas de entrepiso del Palacio Municipal de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 299037.26 | 299037.26 | 299037.26 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0025.0001 | Programas de Apoyos a la Cultura | Proyecto Ejecutivo de Restauración de la Torre Campanario Gildarda, en Mineral de Mellado, Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 209920.17 | 209920.17 | 209920.16 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0025.0002 | Programas de Apoyos a la Cultura | Proyecto Ejecutivo de Restauración y estudio estructural del Mezzanine e Instalación Eléctrica del Mercado Hidalgo, Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 779996.02 | 779996.02 | 779996.02 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0025.0004 | Programas de Apoyos a la Cultura | Proyecto Ejecutivo de Restauración del Templo de San Roque (consolidación de aplanados y conservación de cantería de fachadas laterales y posterior, puertas de herrería y portones de madera) Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 345676.79 | 345676.79 | 345676.79 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0008.0008 | Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial | Readecuación de callejón Tamazuca, Transversal de Tamazuca y Huamúchil en el Municipio de Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 2837338.38 | 2837338.38 | 2547896.71 | 1 | 0 | 1 | 89.7988 | 89.7988 | 100 | 0
K0008.0009 | Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial | Readecuación de callejón de Pardo, Las Flores y Ánimas en el Municipio de Guanajuato, 1era etapa | Dir. Gral. Obra Pública | 5600062.19 | 5600062.19 | 5598942.17 | 1 | 0 | 1 | 99.98 | 99.98 | 100 | 0
K0008.0010 | Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial | Intervención básica del monumento al Pípila, en el Municipio de Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 1989999.99 | 1989999.99 | 1971253.16 | 1 | 0 | 1 | 99.0579 | 99.0579 | 100 | 0
K0008.0011 | Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial | Rehabilitación de Plaza Gavira, en el Municipio de Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 2195980.98 | 2195980.98 | 2195980.98 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0008.0012 | Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial | Intervención de cubiertas en capilla, portal y módulo de criptas norponiente 1era. Sección del Panteón de Santa Paula, en el Municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 2189855.63 | 2189855.63 | 2024242.13 | 1 | 0 | 1 | 92.4372 | 92.4372 | 100 | 0
E0180 | Estudios y Proyectos | Proyecto Ejecutivo de Instalaciones Hidrosanitarias y Drenaje Pluvial en la Calle Ex Estación - Plaza de Toros en el Municipio de Guanajuato | Dirección de Estudios y Proyectos | 111557.97 | 111557.97 | 80569.45 | 1 | 0 | 0 | 72.222 | 72.222 | 0 | 0
E0180 | Estudios y Proyectos | Proyecto ejecutivo de Pavimentación de calles aledañas al Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 86, en el municipio de Guanajuato | Dirección de Estudios y Proyectos | 194992.35 | 194992.35 | 194992.35 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
E0180 | Estudios y Proyectos | Proyecto ejecutivo: Pavimentación de calles colindantes a calle Mezquite Mocho y Arboledas, en la col. Arroyo Verde, en el municipio de Guanajuato | Dirección de Estudios y Proyectos | 179902.53 | 179902.53 | 46367.86 | 1 | 0 | 0 | 25.7739 | 25.7739 | 0 | 0
E0180 | Estudios y Proyectos | Proyecto ejecutivo: Pavimentación de la calle Águila Real, en la col. Las Águilas, en el municipio de Guanajuato | Dirección dje Estudios y Proyectos | 99959.8 | 99959.8 | 99959.8 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
E0180 | Estudios y Proyectos | Proyecto Ejecutivo de Estabilización de Taludes en la vialidad Ex Estación – Plaza de Toros, en el Municipio de Guanajuato | Dirección dje Estudios y Proyectos | 424978.44 | 424978.44 | 424978.44 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
E0180 | Estudios y Proyectos | Estudios Geotécnicos y Mecánicas de Suelos en diversos Planteles Educativos del Municipio de Guanajuato, Gto. | Dirección dje Estudios y Proyectos | 51468.76 | 51468.76 | 51468.76 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
E0180 | Estudios y Proyectos | Proyecto ejecutivo de estacionamiento para automóviles y autobuses en la Ex Estación de ferrocarril, en la Ciudad de Guanajuato, Gto. | Dirección de Estudios y Proyectos | 189394.92 | 189394.92 | 189394.92 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
E0189 | Recurso Municipal | Construcción de Planta de Tratamiento del Rastro Municipal, en el Municipio de Guanajuato | Dirección General de Salud | 3200414.48 | 3200414.48 | 3187190.48 | 1 | 0 | 0 | 99.5868 | 99.5868 | 0 | 0
E0191 | Recurso Municipal | Rehabilitación del Museo de las Momias, en el Municipio de Guanajuato | Dirección de Museo de Momias | 1068346.13 | 1068346.13 | 751219.06 | 1 | 0 | 0 | 70.3161 | 70.3161 | 0 | 0
E0177 | Recurso Municipal | Acciones de rehabilitación y mantenimiento del Mercado Hidalgo, en el Municipio de Guanajuato | Dirección General de Servicios Públicos Municipales | 2950564.48 | 2950564.48 | 2950564.48 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0015.0038 | FAISM | Revestimiento asfáltico para la rehabilitación de vialidades en el Municipio de Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 1242233.86 | 1040841.23 | 1040841.23 | 1 | 0 | 1 | 83.7879 | 100 | 100 | 0
K0015.0035 | FAISM | Construcción de línea de drenaje pluvial en callejones colindantes a calle Ex Estación - Plaza de Toros, en el municipio de Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 483646.69 | 483646.69 | 483646.69 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0015.0029 | FAISM | Construcción de la red de agua potable en la comunidad de San José de Llanos (Segunda Etapa) | Dir. Gral. Obra Pública | 1690261.55 | 1690261.55 | 1690261.55 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0015.0036 | FAISM | Ampliación de la red de agua potable en la calle Salinas de Gortari en la colonia La Venada en el municipio de Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 149640.16 | 149640.16 | 123752.38 | 1 | 0 | 1 | 82.7 | 82.7 | 100 | 0
K0015.0037 | FAISM | Rehabilitación de la línea de distribución de agua potable en la calle de la Guitarra y Cañada Pueblito de Rocha en el Barrio Presa de Rocha. Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 747625.34 | 747625.34 | 703215.46 | 1 | 0 | 1 | 94.0599 | 94.0599 | 100 | 0
K0015.0031 | FAISM | Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable en el tramo del parque El Encino hasta la calle Cerro Trozado. Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 4424882.44 | 4424882.44 | 4424882.44 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0015.0033 | FAISM | Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la comunidad de San José de Llanos (Tercera Etapa) | Dir. Gral. Obra Pública | 2215047.74 | 2196414.41 | 2196414.41 | 1 | 0 | 1 | 99.1588 | 100 | 100 | 0
K0015.0042 | FAISM | Construcción de barda perimetral, en la escuela primaria «Jorge Ibargüengoitia», en el Municipio de Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 399998.5 | 376853.63 | 376853.63 | 1 | 0 | 1 | 94.2138 | 100 | 100 | 0
K0015.0041 | FAISM | Construcción de techado de cancha deportiva a base de Cubierta – Estructura Metálica para Cancha de Usos Múltiples de Prácticas, en la escuela primaria «Jorge Ibargüengoitia», en el Municipio de Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 899996.68 | 764498.4 | 673301.79 | 1 | 0 | 1 | 74.8116 | 88.0711 | 100 | 0
K0015.0043 | FAISM | Construcción de techado de cancha deportiva a base de Cubierta – Estructura Metálica para Cancha de Usos Múltiples de Prácticas, en la Telesecundaria 689 «Dr. José María Luis Mora», en la Comunidad de Cañada de Bustos | Dir. Gral. Obra Pública | 899114.56 | 929465.38 | 899090.24 | 1 | 0 | 1 | 99.9973 | 96.732 | 100 | 0
K0015.0044 | FAISM | Construcción de techado de cancha deportiva a base de Cubierta – Estructura Metálica para Cancha de Usos Múltiples de Prácticas, en Primaria de Comunidad Campuzano | Dir. Gral. Obra Pública | 1149983.8 | 1288049.56 | 1149983.8 | 1 | 0 | 1 | 100 | 89.281 | 100 | 0
K0015.0040 | FAISM | Construcción de techado de patio cívico a base de Cubierta – Estructura Metálica, en el Jardín de Niños «Mariano Silva y Aceves», en la Comunidad Campuzano | Dir. Gral. Obra Pública | 397851.29 | 343776.2 | 343776.2 | 1 | 0 | 1 | 86.4082 | 100 | 100 | 0
K0015.0030 | FAISM | Rehabilitación de línea de conducción en el tramo de la calle Principal a calle Colita de la Presa en la comunidad Yerbabuena en el municipio de Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 5425943.26 | 5425943.26 | 4558730.29 | 1 | 0 | 0 | 84.0173 | 84.0173 | 0 | 0
K0015.0039 | FAISM | Construcción de techado de patio cívico a base de Cubierta – Estructura Metálica, en el Jardín de Niños «Ignacio Allende», en la Comunidad Santa Rosa de Lima | Dir. Gral. Obra Pública | 349521.12 | 349521.12 | 305182.24 | 1 | 0 | 0 | 87.3144 | 87.3144 | 0 | 0
K0015.0046 | FAISM | Suministro y colocación para la construcción de calentador solar de agua de 12 tubos (5 personas) y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno | Dir. Gral. Obra Pública | 548301.39 | 548301.39 | 548301.38 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0015.0034 | FAISM | Pavimentación de la calle principal de Carbonera 1era. Etapa | Dir. Gral. Obra Pública | 2241713.1 | 2241713.1 | 2241711.78 | 1 | 0 | 1 | 99.9999 | 99.9999 | 100 | 0
K0015.0045 | FAISM | Construcción de red de alcantarillado sanitario en la comunidad de San José de la Luz (Primera etapa) | Dir. Gral. Obra Pública | 1499572.31 | 1499572.31 | 1392693.58 | 1 | 0 | 0 | 92.8727 | 92.8727 | 0 | 0
K0023.0004 | Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE) | Obras Complementarias a la Construcción de Cubierta – Estructura Metálica para Cancha de Usos Múltiples de Prácticas, en los Pastitos | Dir. Gral. Obra Pública | 499430.3 | 499430.3 | 494234.3 | 1 | 0 | 1 | 98.9596 | 98.9596 | 100 | 0
K0015.0047 | FAISM | Ampliación linea distribución energía electrica Noche Buena | Dir. De Desarrollo Rural | 968157.19 | 968157.19 | 968157.19 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0009.0001 | FOREMOBA | Restauración del Templo de San Sebastián, Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 300000 | 300000 | 300000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0009.0004 | FOREMOBA | Restauración de Capilla de San José, Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 265000 | 265000 | 225000 | 1 | 0 | 1 | 84.9057 | 84.9057 | 100 | 0
K0009.0005 | FOREMOBA | Restauración del Templo de Los Hospitales (Nuestra Señora de la Concepción), Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 150000 | 150000 | 150000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0003.0001 | Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en varias comunidades del Municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 409538.11 | 409538.11 | 356094.69 | 1 | 0 | 1 | 86.9503 | 86.9503 | 100 | 0
K0003.0002 | Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M | Rehabilitación y Ampliación del Alumbrado Público en varias comunidades del Municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 7497659.2 | 8258227.62 | 8258227.61 | 1 | 0 | 1 | 110.1441 | 100 | 100 | 0
K0015.0017 | FAISM | Construcción de red de agua potable en la Manzana 4 de la Colonia El Edén | Dir. Gral. Obra Pública | 36740.32 | 85836.27 | 36740.32 | 1 | 0 | 0 | 100 | 42.8028 | 0 | 0
K0015.0018 | FAISM | Construcción de red de alcantarillado sanitario en la Manzana 4 de la Colonia el Edén | Dir. Gral. Obra Pública | 7366.99 | 23101.65 | 7366.97 | 1 | 0 | 0 | 99.9997 | 31.8894 | 0 | 0
K0015.0019 | FAISM | Construcción de red de agua potable en la Manzana 6 de la Colonia el Edén | Dir. Gral. Obra Pública | 9630.94 | 10004.44 | 8130.89 | 1 | 0 | 0 | 84.4247 | 81.2728 | 0 | 0
K0015.0020 | FAISM | Construcción de red de alcantarillado sanitario en la Manzana 6 de la Colonia el Edén | Dir. Gral. Obra Pública | 102398.69 | 37194.58 | 33411.2 | 1 |  | 0 | 32.6285 | 89.8281 | 0 | 0
K0015.0021 | FAISM | Ampliación de la red de agua potable en la Manzana 38 de la Colonia Las Águilas | Dir. Gral. Obra Pública | 97614.35 | 97614.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0015.0022 | FAISM | Construcción de la red de agua potable en las Manzanas 47 y 48 de la Colonia Las Águilas | Dir. Gral. Obra Pública | 231940.43 | 231940.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0015.0023 | FAISM | Construcción de red de alcantarillado sanitario en la Manzana 47 de la Colonia las Águilas | Dir. Gral. Obra Pública | 102607.51 | 102607.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0015.0024 | FAISM | Construcción de red de alcantarillado sanitario en las Manzanas 55 y 58 de la Colonia las Águilas | Dir. Gral. Obra Pública | 367873.34 | 367873.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0015.0004 | FAISM | Equipamiento de telemetría para el tanque elevado de la comunidad de Puentecillas, guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 188750.69 | 188750.69 | 152085.09 | 1 | 0 | 1 | 80.5746 | 80.5746 | 100 | 0
K0015.0015 | FAISM | Aplicación de Aplanados a base de mortero, cal y arena, Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 344103.33 | 344103.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0015.0028 | FAISM | Techado de patio cívico de la TV Secundaria Miguel de Cervantes Saavedra | Dir. Gral. Obra Pública | 31372.75 | 31372.75 | 31372.75 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0001.0001 | Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestruct | Construcción de centro comunitario tipo 01 con espacio recrativo en Mineral de la Hacienda en Guanajuato, Gto. | Dir. Gral. Obra Pública | 546106.69 | 546106.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0002.0005 | Proyecto de Desarrollo Regional (PDR) | Adecuación y Remodelación de vialidad Guanajuato-Dolores Hidalgo, tramo: callejón de Rocha a calle Cantador del Municipio de Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 67649.85 | 67649.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0002.0004 | Proyecto de Desarrollo Regional (PDR) | Construcción y remodelación de las obras para el mejoramiento de la movilidad y accesibilidad en la Zona Centro del municipio de Gto (Movilidad peatonal y ciclovías) | Dir. Gral. Obra Pública | 2625067.61 | 2625067.61 | 685544.85 | 1 | 0 | 1 | 26.1153 | 26.1153 | 100 | 0
K0002.0003 | Proyecto de Desarrollo Regional (PDR) | Supervisión y control de obra Construcción y remodelación de las obras para el mejoramiento de la movilidad y accesibilidad en la Zona Centro del municipio de Gto (Movilidad peatonal y ciclovías) | Dir. Gral. Obra Pública | 26083.33 | 26083.33 | 26083.31 | 1 | 0 | 1 | 99.9999 | 99.9999 | 100 | 0
K0030.0001.C1A4 | Programas Regionales | Pavimentación de Calle Plan de Ayala, en la Col. Peñitas, en el Municipio de Guanajuato, 1era etapa. | Dir. Gral. Obra Pública | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0030.0002.C1A4 | Programas Regionales | Pavimentación de calles aledañas al Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 86, en el municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 3250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0030.0003.C1A4 | Programas Regionales | Pavimentación de Calle Plan de Ayala, en la Col. Peñitas, en la localidad de Marfil del Municipio de Guanajuato, Gto; 1era etapa. | Dir. Gral. Obra Pública | 7800000 | 7800000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0030.0004.C1A4 | Programas Regionales | Pavimentación de calle S/N aledaña al Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 8/6 tramo: Comandancia Sur - CEB 8/6 en el Municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 3250000 | 3250000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0002.0009.C1A4 | Proyecto de Desarrollo Regional (PDR) | Rehabilitación de infraestructura hidráulica y de aulas en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 494498.02 | 494498.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0003.0003.C1A4 | Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M | Acciones por definir | Dir. Gral. Obra Pública | 39711367.75 | 20430241.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0003.0004.C1A4 | Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M | Rehabilitación de Línea de Distribución de agua potable, tramo km 0+000 al km 0+332.59, en las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 2447295 | 2447295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0003.0005.C1A4 | Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M | Rehabilitación de la red de bombeo de planta potabilizadora, de filtros a tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable en las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Sta Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 2297400 | 2297400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0003.0006.C1A4 | Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M | Rehabilitación de tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable a las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Sta Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 541130 | 541130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0003.0007.C1A4 | Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M | Rehabilitación de Línea de Distribución de agua potable, tramo km 0+000 al km 0+2342, en la Comunidad de Monte de San Nicolás, en el Municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 2015670 | 2015670 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0003.0008.C1A4 | Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M | Construcción del equipo de bombeo, cloración y línea de conducción de agua potable en la Comunidad de Mexiamora, en el Municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 1144552 | 1144552 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0003.0009.C1A4 | Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M | Rehabilitación del equipo de bombeo y planta potabilizadora en comunidad Mineral de la Luz, en el Municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 1684822 | 1684822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0003.0010.C1A4 | Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M | Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales y de PTAR (RAFA) en la comunidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 2122557 | 2122557 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0003.0011.C1A4 | Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M | Construcción de Tanque de almacenamiento de agua potable para el abastecimiento de la Comunidad de Monte de San Nicolás y Santa Rosa, en el Municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 1770254 | 1770254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0003.0012.C1A4 | Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M | Construcción de sistema de tratamiento de agua residual mediante biodigestor y pozo de absorción en la comunidad de Mexiamora, en el Municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 78895 | 78895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0003.0013.C1A4 | Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M | Construcción de camino con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+684.97, en la Comunidad El Cedro del Municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 2681250 | 2681250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0003.0014.C1A4 | Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M | Construcción de calles sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+163.93 y 0+000 al 0+109.39 en la Comunidad San Pedro Gilmonene del Municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 1287000 | 1287000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0003.0015.C1A4 | Fondo para el Desarr Regional Sust de Edos y Mun M | Construcción de calle sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+419.22 en la Comunidad Sangre de Cristo del Municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 1210301 | 1210301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0008.0013.C1A4 | Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial | Readecuación de Callejón de Pardo, Las Flores y Animas, en el Municipio de Guanajuato, 2da. Etapa. | Dir. Gral. Obra Pública | 690738.66 | 1090738.66 | 1088361.08 | 1 | 0 | 1 | 157.5648 | 99.782 | 100 | 0
K0008.0014.C1A4 | Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial | Restauración de la Torre Campanario Gildarda, en Mineral de Mellado, Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 950000 | 950000 | 935565.28 | 1 | 0 | 1 | 98.4806 | 98.4806 | 100 | 0
K0008.0015.C1A4 | Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial | Rehabilitación de muros del Panteón de Santa Paula en Guanajuato, Gto, 1era Etapa. | Dir. Gral. Obra Pública | 1419335.4 | 1419335.4 | 1419335.4 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0008.0016.C1A4 | Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial | Rehabilitación de la Plazoleta del Monumento al Pípila, en el Municipio de Guanajuato, 1era Etapa. | Dir. Gral. Obra Pública | 1439925.94 | 1439925.94 | 1430096.99 | 1 | 0 | 1 | 99.3174 | 99.3174 | 100 | 0
K0008.0017.C1A4 | Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial | Iluminación de la Plaza de las Ranas al área de los Pastitos (sección oriente) y remodelación de fuente en Plaza de las Ranas, en el Municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0008.0018.C1A4 | Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial | Construcción de sistema de naturación en talud de Plaza Allende Guanajuato, en el Municipio de Guanajuato, 1ra etapa | Dir. Gral. Obra Pública | 3176952.47 | 3176952.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0004.0008.C1A4 | Programa Infraetructura para la Reconstruccion del Tejido Social | Pavimentación de Calle Viznaga, Tramo: Calle Yerbabuena a Carr. Guanajuato - Juventino Rosas, en el Municipio de Guanajuato. 2018. | Dir. Gral. Obra Pública | 18604957.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0004.0009.C1A4 | Programa Infraetructura para la Reconstruccion del Tejido Social | Pavimentación de Calle Viznaga, Tramo: Calle Yerbabuena a Carr. Guanajuato - Juventino Rosas, en el Municipio de Guanajuato. 1era. Etapa. | Dir. Gral. Obra Pública | 10145785.65 | 10145785.65 | 2720893.23 | 1 | 0 | 1 | 26.818 | 26.818 | 100 | 0
K0004.0007.C1A4 | Programa Infraetructura para la Reconstruccion del Tejido Social | Pavimentación de Calles Yerbabuena, Eucalipto, Paraiso y Arroyo Verde, Tramo: Av. México - calle Antonio Loma Amezquita, en el Municipio de Guanajuato, 2da etapa | Dir. Gral. Obra Pública | 6000000 | 7000000 | 6370392.07 | 1 | 0 | 1 | 106.1732 | 91.0056 | 100 | 0
K0004.00010C1A4 | Programa Infraetructura para la Reconstruccion del Tejido Social | Pavimentación de Calle Plan de Ayala, en la Col. Peñitas, en la localidad de Marfil del Municipio de Guanajuato, Gto; 2da. etapa. | Dir. Gral. Obra Pública | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0005.0008.C1A2 | Programa Impulso al Desarrollo de Mi Comunidad (PIDMC) | Ampliacion de la red de distribución de energia electrica Buenavista | Dir. De Desarrollo Rural | 1147075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0005.0009.C1A2 | Programa Impulso al Desarrollo de Mi Comunidad (PIDMC) | Ampliacion de la red de distribución de energia electrica Ojo de Agua de Arriba y de abajo 1a Etapa | Dir. De Desarrollo Rural | 1452925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0005.0010.C1A2 | Programa Impulso al Desarrollo de Mi Comunidad (PIDMC) | Ampliacion de linea y red de distribucion de energia electrica Buenavista | Dir. De Desarrollo Rural | 1377892.18 | 1377892.18 | 1377892.18 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0005.0011.C1A2 | Programa Impulso al Desarrollo de Mi Comunidad (PIDMC) | Ampliacion de linea de distribución de energía electrica Ojo de Agua de Arriba y de abajo 1a Etapa | Dir. De Desarrollo Rural | 951909.42 | 951909.42 | 951909.42 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0006.0016.C1A2 | Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad | Ampliacion de la R.D. Puentecillas calle la Pelotera | Dir. De Desarrollo Rural | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0006.0017.C1A2 | Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad | Ampl. R.D. Puentecillas calle privada San Antonio camino a la Presita | Dir. De Desarrollo Rural | 141062.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0006.0018.C1A2 | Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad | Ampliacion R.D. La Sauceda Virrey Don Luis de Velasco y San Juan | Dir. De Desarrollo Rural | 316891.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0006.0019.C1A2 | Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad | Ampl.L.D. y R.D. San José de Llanos calle 20 De Noviembre | Dir. De Desarrollo Rural | 556546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0006.0020.C1A2 | Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad | Ampliacion R. D. Bajada de los Charcos | Dir. De Desarrollo Rural | 365971.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0006.0021.C1A2 | Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad | Ampl.L.D. y R.D. San José de Llanos calle 8 de Mayo | Dir. De Desarrollo Rural | 467149.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0006.0023.C1A2 | Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad | Ampliacion de Red de Distribuccion de Energía Electrica Calle la Pelotera | Dir. De Desarrollo Rural | 228115.04 | 228115.04 | 114057.52 | 1 | 0 | 1 | 50 | 50 | 100 | 0
K0006.0024.C1A2 | Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad | Ampliacion de Red de Distribuccion de Enegia Electrica Calle Privada San Antonio Camino a la Presita | Dir. De Desarrollo Rural | 149015.64 | 149015.64 | 74507.82 | 1 | 0 | 1 | 50 | 50 | 100 | 0
K0006.0025.C1A2 | Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad | Ampliacion de Red de Distribuccion de Energía Electrica Calle Virrey Don Luis de Velasco y San Juan | Dir. De Desarrollo Rural | 327944.55 | 327944.55 | 163972.2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 50 | 100 | 0
K0006.0026.C1A2 | Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad | Ampliacion de Linea y Red de Distribuccion de Energía Electrrica Calle 20 De Noviembre | Dir. De Desarrollo Rural | 565918.91 | 565918.91 | 65231.76 | 1 | 0 | 1 | 11.5267 | 11.5267 | 100 | 0
K0006.0027.C1A2 | Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad | Ampliacion de Red de Distribuccion de Energía Electrica Calle Bajada de los Charcos | Dir. De Desarrollo Rural | 378349.74 | 378349.74 | 189174.87 | 1 | 0 | 1 | 50 | 50 | 100 | 0
K0006.0028.C1A2 | Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad | Ampliacion de Linea y Red de Distribuccion de Energía Electrrica Calle 8 de Mayo | Dir. De Desarrollo Rural | 481346.66 | 481346.66 | 481346.66 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0006.0029.C1A2 | Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad | Ampliacion de Red de Distribuccion de Energía Electrrica Calle Privada los Morales | Dir. De Desarrollo Rural | 526970.81 | 134685.22 | 134685.22 | 1 | 0 | 1 | 25.5584 | 100 | 100 | 0
K0006.0007 | Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y Mi Comunidad | Interconexión de tanque elevado a red de distribución, Incluye automatización en la comunidad de Puentecillas en el municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 1155175.07 | 1155175.07 | 1097416.31 | 1 | 0 | 1 | 95 | 95 | 100 | 0
K0026.0002.C1A4 | Programa Impulso a los Espacios para la Sana Convivencia en mi Colonia | Construcción de plaza pública en Col. Las Teresas a un costado del Centro Cultural Mariel, en el Municipio de Guanajuato, 1ra etapa | Dir. Gral. Obra Pública | 2066143.56 | 2066143.56 | 2066143.56 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0017.0020.C1A2 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Adquisición y Suministro de materiales para la Construcción de Cuarto Dormitorio 4 mts x 4 mts La Sauceda | Dir. De Desarrollo Rural | 343282.3171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0017.0021.C1A2 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Adquisición y Suministro de materiales para la Construcción de Cuarto Dormitorio 4 mts x 4 mts Puentecillas | Dir. De Desarrollo Rural | 343282.3171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0017.0022.C1A2 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Adquisición y Suministro de materiales para la Construcción de Cuarto Dormitorio 4 mts x 4 mts Yerbabuena | Dir. De Desarrollo Rural | 343282.3171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0017.0023.C2A1 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Suministro y colocación para la construcción de techo a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten. Colonia Encino. | Dir. De Desarrollo Social y Humano | 195093.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0017.0024.C2A1 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Suministro y colocación para la construcción de techo a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten. Colonia Encino. | Dir. De Desarrollo Social y Humano | 173336.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0017.0025.C2A1 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Suministro y colocación para la construcción de techo a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten. Colonia Venada | Dir. De Desarrollo Social y Humano | 316403.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0017.0026.C2A1 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Suministro y colocación para la construcción de techo a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten. Colonia Águilas, Camino al Tajo de Adjuntas. | Dir. De Desarrollo Social y Humano | 257782.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0017.0028.C1A2 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Construcción de Cuarto Dormitorio 4 mts x 4 mts a base de muro de tabique y techo de vigueta y bovedilla | Dir. De Desarrollo Rural | 343282.3171 | 343282.3171 | 334022.61 | 1 | 0 | 1 | 97.3026 | 97.3026 | 100 | 0
K0017.0029.C1A2 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Construcción de Cuarto Dormitorio 4 mts x 4 mts a base de muro de tabique y techo de vigueta y bovedilla | Dir. De Desarrollo Rural | 343282.3171 | 343282.3171 | 338298.69 | 1 | 0 | 1 | 98.5482 | 98.5482 | 100 | 0
K0017.0030.C1A2 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Construcción de Cuarto Dormitorio 4 mts x 4 mts a base de muro de tabique y techo de vigueta y bovedilla | Dir. De Desarrollo Rural | 343282.3171 | 343282.3171 | 342732.84 | 1 | 0 | 1 | 99.8399 | 99.8399 | 100 | 0
K0017.0031.C2A1 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Construcción de techo firme a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten. Col. El Encino. | Dir. De Desarrollo Social y Humano | 195093.72 | 195093.72 | 195093.72 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0017.0032.C2A1 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Construcción de techo firme a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten. Col. El Encino. | Dir. De Desarrollo Social y Humano | 173336.28 | 173336.28 | 173336.28 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0017.0033.C2A1 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Construcción de techo firme a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten. Col. La Venada | Dir. De Desarrollo Social y Humano | 316403.78 | 316403.78 | 316403.78 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0017.0034.C2A1 | Programa Impulso al Desarrollo del Hogar | Construcción de techo firme a base de lámina de fibrocemento y material aislante de poliestireno con monten. Col. Águilas, Camino al Tajo de Adjuntas. | Dir. De Desarrollo Social y Humano | 257782.32 | 257782.32 | 257782.32 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0023.0005.C1A4 | Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE) | Construcción de cancha de bochas en la Unidad deportiva Juan José Torres Landa | Dir. Gral. Obra Pública | 400000 | 180000 | 175803.07 | 1 | 0 | 1 | 43.9508 | 97.6684 | 100 | 0
K0023.0006.C1A4 | Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE) | Alumbrado de cancha de usos múltiples de prácticas, juegos infantiles y gimnasio al aire libre en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Santa Teresa, en el Municipio de Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 400000 | 400000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0023.0007.C1A4 | Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE) | Construcción de techumbre de cancha de usos múltiples en Masaguas | Dir. Gral. Obra Pública | 1500000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0023.0008.C1A4 | Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE) | Alumbrado de cancha de usos múltiples de prácticas, en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Santa Teresa. Marfil | Dir. Gral. Obra Pública | 290000 | 290000 | 285063.42 | 1 | 0 | 1 | 98.2977 | 98.2977 | 100 | 0
K0023.0009.C1A4 | Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE) | Construcción de techumbre de cancha de usos múltiples de practicas en Masaguas | Dir. Gral. Obra Pública | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0023.0010.C1A4 | Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas (CODE) | Modernización de instalación Eléctrica y alumbrado en la Unidad Deportiva Juan José Torres Landa, 1er. Etapa | Dir. Gral. Obra Pública | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0029.0001.C1A4 | SDAYR | Rehabilitación de camino rural tramo: Santa Rosa de Lima - Picones. (Primera etapa) | Dir. Gral. Obra Pública | 1200468.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0009.004 | FOREMOBA | Restauración de Capilla de San José, Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 225000 | 225000 | 225000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0009.001 | FOREMOBA | Restauración del Templo de Los Hospitales (Nuestra Señora de la Concepción), Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 150000 | 150000 | 150000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0009.001 | FOREMOBA | Restauración del Templo de San Sebastián, Guanajuato | Dir. Gral. Obra Pública | 300000 | 300000 | 300000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0009.C1A4 | FOREMOBA | Capilla de San Miguel Arcangel (La Sauceda) | Dir. Gral. Obra Pública | 150000 | 150000 | 150000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0009.C1A4 | FOREMOBA | Santuario del Señor de Villaseca (cata) | Dir. Gral. Obra Pública | 150000 | 150000 | 150000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0009.C1A4 | FOREMOBA | Acciones por definir | Dir. Gral. Obra Pública | 300000 | 300000 | 300000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0015.0048.C1A4 | FAISM | Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable de cárcamo Yerbabuena a Tanque 3 Estrellas | Dir. Gral. Obra Pública | 2200000 | 1940006.86 | 1884635.18 | 1 | 0 | 1 | 85.6652 | 97.1458 | 100 | 0
K0017.0027.C1A4 | FAISM | Suministro y colocación para la construcción de calentador solar de agua de 12 tubos (5 personas) y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable interno. | Dir. Gral. Obra Pública | 10897.83 | 10897.83 | 7686.36 | 1 | 0 | 1 | 70.5311 | 70.5311 | 100 | 0
K0021.C2A1 | Pinta tu Entorno | Pinta tu Entorno | Dir. Gral. De Desarrollo Social y Humano | 135000 | 135000 | 135000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0006.0022.C1A2 | FAISM | Electrificación en colonia 16 de septiembre, Parcela 88 | Dir. De Desarrollo Rural | 416494.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0015.0049.C1A4 | FAISM | Construcción de colector pluvial, calle Yerbabuena a Arroyo del Arco | Dir. Gral. Obra Pública | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0015.0060.C1A4 | FAISM | Construcción de colector pluvial, calle Yerbabuena a Arroyo del Arco Marfil | Dir. Gral. Obra Pública | 2000000 | 998288.3 | 998288.2 | 1 | 0 | 1 | 49.9144 | 100 | 100 | 0
K0015.0050.C1A4 | FAISM | Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la zona de Presa de los Santos. | Dir. Gral. Obra Pública | 700000 | 699544.57 | 699544.57 | 1 | 0 | 1 | 99.9349 | 100 | 100 | 0
K0015.0051.C1A4 | FAISM | Ampliación de colector sanitario deportiva Yerbabuena (Interconexión colector del Pulque) | Dir. Gral. Obra Pública | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0015.0061.C1A4 | FAISM | Ampliación de colector sanitario deportiva Yerbabuena (Interconexión colector del Pulque) Marfil | Dir. Gral. Obra Pública | 4000000 | 3998671.05 | 3998671.05 | 1 | 0 | 1 | 99.9668 | 100 | 100 | 0
K0015.0052.C1A4 | FAISM | Ampliación de colector Arroyo Verde (conexión a colector del Arco) | Dir. Gral. Obra Pública | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K0015.0062.C1A4 | FAISM | Ampliación de colector Arroyo Verde (conexión a colector del Arco) Marfil | Dir. Gral. Obra Pública | 4500000 | 4877322.11 | 4877322.11 | 1 | 0 | 1 | 108.3849 | 100 | 100 | 0
K0015.0053.C1A4 | FAISM | Rehabilitación del colector sanitario río Guanajuato (Tramo comunidad Paso de Perules a PTAR Estanislao Zarate Lujano, (Segunda Etapa) | Dir. Gral. Obra Pública | 3850000 | 3850000 | 3849999.99 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0015.0054.C1A4 | FAISM | Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la comunidad de San José de Llanos (cuarta etapa). | Dir. Gral. Obra Pública | 1000000 | 1000000 | 981400 | 1 | 0 | 1 | 98.14 | 98.14 | 100 | 0
K0015.0059.C1A4 | FAISM | Construcción de techado de cancha de usos múltiples en la Escuela Primaria Vicente Guerrero | Dir. Gral. Obra Pública | 1500000 | 1500000 | 1498944.01 | 1 | 0 | 1 | 99.9296 | 99.9296 | 100 | 0
K0015.0055.C1A4 | FAISM | Construcción de techado de cancha deportiva en el Bachillerato SABES Santa Teresa, Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 1500000 | 1500000 | 1440958.47 | 1 | 0 | 1 | 96.0639 | 96.0639 | 100 | 0
K0015.0056.C1A4 | FAISM | Pavimentación de la calle principal de Carbonera 2da. Etapa | Dir. Gral. Obra Pública | 2500000 | 2500000 | 2482650.17 | 1 | 0 | 1 | 99.306 | 99.306 | 100 | 0
K0015.0057.C1A4 | FAISM | Revestimiento asfaltico para la rehabilitación de vialidades en el Municipio de Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 2000000 | 3036932.18 | 3036932.11 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0015.0058.C1A4 | FAISM | Construcción de Cuarto Dormitorio de 4mts x 4mts y altura mínima de 2.85 mts. | Dir. Gral. Obra Pública | 1000000 | 1500000 | 1499970.66 | 1 | 0 | 1 | 149.9971 | 99.998 | 100 | 0
K0015.0063.C1A4 | FAISM | Ampliación de Línea de agua potable en la Comunidad San José de Llanos, 4ta etapa. San José de Llanos. | Dir. Gral. Obra Pública | 1000000 | 1000000 | 983214.74 | 1 | 0 | 1 | 98.3215 | 98.3215 | 100 | 0
K0015.0064.C1A4 | FAISM | Rehabilitación de colector sanitario río guanajuato en zona de Ex Hacienda de Panuco (segunda etapa). Marfil | Dir. Gral. Obra Pública | 3000000 | 2999907.63 | 2999907.63 | 1 | 0 | 1 | 99.9969 | 100 | 100 | 0
K0015.0065.C1A4 | FAISM | Construcción de techado de patio cívico en la Escuela Primaria Emiliano Zapata, Puerto de Santa Rosa, Guanajuato. | Dir. Gral. Obra Pública | 400000 | 399893.88 | 399893.87 | 1 | 0 | 1 | 99.9735 | 100 | 100 | 0
K0015.0066.C1A4 | FAISM | Mejoramiento de modulo sanitario del Preescolar "Jaime Torres Bodet", en el Municipio de Guanajuato. Marfil | Dir. Gral. Obra Pública | 200000 | 199987.11 | 199987.11 | 1 | 0 | 1 | 99.9936 | 100 | 100 | 0
K0015.0067.C1A4 | FAISM | Mejoramiento de línea existente de media tensión, ubicada en el camino Tejaban al Chapín. | Dir. Gral. Obra Pública | 130000 | 124919.75 | 124919.75 | 1 | 0 | 1 | 96.0921 | 100 | 100 | 0
K0015.0068.C1A4 | FAISM | Construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable | Dir. Gral. Obra Pública | 458742.48 | 1168550.9 | 1163887.98 | 1 | 0 | 1 | 253.7127 | 99.601 | 100 | 0
K0015.0069.C1A4 | FAISM | Construcción de calentador solar de agua de 12 tubos y 150 litros de capacidad, con tanque de acero inoxidable 2 ETAPA | Dir. Gral. Obra Pública | 278237.96 | 273202.71 | 273202.71 | 1 | 0 | 0 | 98.1903 | 100 | 100 | 0
K0019 | FAISM | Programa Comunidad Diferente: Red Móvíl, Mejoramiento de Vivienda | Dir. Gral. Obra Pública | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0018.C9A2 | FAISM | Programa Mi Hogar con Valores y Autoconstrucción | Dir. Gral. Obra Pública | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 0
K0020.C1A2 | FAISM | Edificación y Ampliación de Vivienda Urbana y Rural | Dir. Gral. Obra Pública | 3800000 | 3792625.76 | 3792625.76 | 1 | 0 | 1 | 99.8059 | 100 | 100 | 0
E0208.C1A2 | Municipal | Estudios y Proyectos | Dir. Gral. Obra Pública | 1894227.67 | 2202227.67 | 1323514.08 | 10 | 0 | 7 | 69.8709 | 60.0989 | 70 | 0
E0210.C1A1 | BORDERÍA | Construcción, desazolve, conservación y mejoramiento de obras de bordería para abrevadero, en diversas comunidades del Municipio de Guanajuato, Gto. | Dir. Gral. Obra Pública | 999930 | 999930 | 999900 | 1 | 0 | 1 | 99.997 | 99.997 | 100 | 0
K0031.C1A4 | Municipal | Rehabilitación de Callejón El Toro, en el Municipio de Guanajuato (1era. Etapa) | Dir. Gral. Obra Pública | 0 | 1000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0