## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Guanajuato | 13 | 1 | 47
| Guanajuato | 4 | 1 | 47

## ReporteTrimestral
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Capítulo Tercero art. 85 Fracción II
Ley de Coordinación Fiscal art. 48
Ley General de Contabilidad Gubernamental Capítulo quinto art.80
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 17
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA00160200691898 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad Yerbabuéna Guanajuato Gto - 165775 | 165775 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00160200697354 | Ampliación De Red De Distribución Electrica Calle La Vía Sta Teresa Guanajuato - 173686 | 173686 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00160200702840 | Ampliación De Red De Dist Electrica C V Guerrero Pozo Blanco Y Sor J Inez De La Cruz La Sauceda Guanajuato - 165868 | 165868 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00160200724587 | Ampliación De Red De Distribución Electrica Calle Privada Sin Nombre Puentecillas Guanajuato - 174661 | 174661 | Guanajuato | Guanajuato | Puentecillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15150300555661 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia La Luz 1101500010853 | 15PIDH000287 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 181719.97 | 291300.31 | 291300.31 | 291300.31 | 291300.31 | 291300.31 | 291300.31 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300555674 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia El Encino 1101500010868 | 15PIDH000288 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 10292.29 | 69261.58 | 69261.58 | 69261.58 | 69261.58 | 69261.58 | 69261.58 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300555685 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Presa De Rocha 1101500010586 | 15PIDH000289 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 205349.57 | 109574.62 | 109574.62 | 109574.62 | 109574.62 | 109574.62 | 109574.62 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300555724 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Camino Al Tajo De Adjuntas 110150067075a | 15PIDH000284 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 153730.12 | 147429.6 | 147429.6 | 147429.6 | 147429.6 | 147429.6 | 147429.6 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300555743 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Insurgentes 110150067068a | 15PIDH000285 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 213763.7 | 151606.27 | 151606.27 | 151606.27 | 151606.27 | 151606.27 | 151606.27 | 100 | 0 | Vivienda | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400590554 | Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2015-FISE-15 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2375000 | 2375000 | 2375000 | 2375000 | 1187500 | 1187500 | 1187500 | 50 | 0 | Lote | 396 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN
GUA15150400593405 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario | 15/PISBCC000260 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2375000 | 2375000 | 2375000 | 2375000 | 1412571.37 | 1412571.37 | 1412571.37 | 59.4767 | 0 | Metros lineales | 542 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SE DA POR TERMINADA LA OBRA
GUA15150400596422 | (1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. | 15PIDH001110 | Guanajuato | Guanajuato | Puentecillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 314731.22 | 261481 | 261481 | 261481 | 261481 | 261481 | 261481 | 100 | 0 | Vivienda | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400596441 | (1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. | 15PIDH001111 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 209820.82 | 155297.98 | 155297.98 | 155297.98 | 155297.98 | 155297.98 | 155297.98 | 100 | 0 | Vivienda | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400596469 | (1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. | 15PIDH001112 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 52455.2 | 49460.05 | 49460.05 | 49460.05 | 49460.05 | 49460.05 | 49460.05 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400596501 | (1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. | 15PIDH001114 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 78682.8 | 60036.97 | 60036.97 | 60036.97 | 60036.97 | 60036.97 | 60036.97 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400597746 | (1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Yerbabuena | 15PIDH001109 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 251784.98 | 162440.96 | 162440.96 | 162440.96 | 162440.96 | 162440.96 | 162440.96 | 100 | 0 | Vivienda | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400597771 | (1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Santa Teresa | 15PIDH001113 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 52455.2 | 45599.87 | 45599.87 | 45599.87 | 45599.87 | 45599.87 | 45599.87 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN