## PPI
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
ACT01 | Laptop | Laptop, herramienta de apoyo para la captura de información y bases de datos. | 8301 | 60000 | 37500 | 35500 | 1 | 1 | 1 | PZA | 0.59167 | 0.94667 | 1 | 1
ACT02 | Computadora IMAC | Computadora imac para supervisor general | 8302 | 33000 | 63632.33 | 55500 | 1 | 1 | 1 | PZA | 1.6818 | 0.8722 | 1 | 1
ACT03 | Sillas y estanteria | Sillas y estanteria | 8303 | 17544 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PZA | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ACT04 | 1-. 1 Lente GRAN ANGULAR para cámara fotográfica: $8,000 2-. TABLET WACOM para ilustración digital: $2,100 3-. 3 sillas: $840 cada una (precio al día de hoy) 4-. 1 Credenza archivero: $3,780 5-. Costo anual de licencia de Suite Adobe (programas de diseño) de tipo empresarial: $959.88/año (precio en dólares) | 1-. 1 Lente GRAN ANGULAR para cámara fotográfica: $8,000 2-. TABLET WACOM para ilustración digital: $2,100 3-. 3 sillas: $840 cada una (precio al día de hoy) 4-. 1 Credenza archivero: $3,780 5-. Costo anual de licencia de Suite Adobe (programas de diseño) de tipo empresarial: $959.88/año (precio en dólares) | 8303 | 30960 | 33160 | 22581.31 | 1 | 1 | 1 | PZA | 0.72937 | 0.68098 | 1 | 1
ACT05 | Muebles de oficina y estantería | Para Actividades administrativas del personal del departamento. | 8319 | 15000 | 0 | 2700 | 1 | 0 | 1 | PZA | 0.18 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
ACT06 | Computadoras y equipo periférico | Compra computadoras Sustitución de equipo para ambiente de pruebas con bases de datos (Laptop HP ZBook 15v G5 15.6" Full HD, Intel Xeon E-2176M 2.70GHz, RAM32GB, 1TB, NVIDIA Quadro P620, Windows 10 Pro) | 8319 | 30000 | 0 | 25425.5 | 1 | 0 | 1 | PZA | 0.84752 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
ACT07 | Muebles de oficina y estantería | En sustitución por deterioro | 8304 | 70000 | 30827.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ACT08 | Computadoras y equipo periférico | Compra de computadoras en sustitucion, poca duracion de bateria, se bloquea el office por manipulacion de base de datos | 8304 | 545000 | 0 | 407503.37 | 1 | 0 | 1 | PZA | 0.74771 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
ACT09 | Otros mobiliarios y equipos de administración | Compra de mobiliario para carpetas de archivo de servicios basicos y otros. Además de sustitución de mobiliario dañado u obsoleto | 8304 | 195000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PZA | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ACT10 | Vehículos y equipo terrestre | Compra de vehiculo | 8304 | 0 | 282037 | 192413.79 | 0 | 1 | 1 | PZA | #DIV/0! | 0.68223 | #DIV/0! | 1
ACT11 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | Compra de maquinaria refacciones | 8304 | 14500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PZA | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ACT12 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | Aire acondicionado sustitución del equipo por obsolecensia, actualmente el aire acondicionado del SITE presenta fallas constantemente | 8304 | 16950 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PZA | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ACT13 | Otros equipos | Equipo para control de bienes inmuebles (posicionamiento geografico) | 8304 | 15480 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PZA | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ACT14 | Licencias informaticas e intelectuales | Contar con licencias Office para los equipos de computo del organismo ya que nuestros equipos utilizan software no original | 8304 | 450000 | 0 | 361000 | 1 | 0 | 1 | PZA | 0.80222 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
ACT15 | Computadoras y equipo periférico | 2 LAP TOP | 8306 | 60000 | 4500 | 0 | 2 | 2 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT16 | Otros mobiliarios y equipos de administración | Incluye contadora de billetes y contadora de monedas | 8306 | 24000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PZA | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ACT17 | Otros equipos | Compra de 1 cajeros automaticos con un costo aproximado de $400,000.- a $700,000.- (5691) | 8306 | 500000 | 0 | 398022.67 | 1 | 0 | 1 | PZA | 0.79605 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
ACT18 | Vehículos y equipo terrestre | Compra de vehiculo se solicita en reemplazo del vehículo , lo cual permitiria reducir los costos en mantenimiento vehicular. | 8305 | 185000 | 0 | 185000 | 1 | 0 | 1 | PZA | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
ACT19 | Muebles de oficina y estantería | Incluye 3 sillas | 8307 | 9000 | 0 | 5847.66 | 3 | 0 | 3 | PZA | 0.64974 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
ACT20 | Computadoras y equipo periférico | Incluye 2 miniprinters, 2 tablets y PC all in one | 8307 | 32400 | 0 | 23006.25 | 2 | 0 | 2 | PZA | 0.71007 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
ACT21 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | Incluye aire acondicionado para la dirección comercial | 8307 | 15000 | 0 | 12931 | 1 | 0 | 1 | PZA | 0.86207 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
ACT22 | Muebles de oficina y estantería | Incluye 3 sillas secretariales para el área de padrón | 8308 | 9000 | 0 | 8771.49 | 3 | 0 | 3 | PZA | 0.97461 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
ACT23 | Computadoras y equipo periférico | Incluye 4 computadoras y 1 pantalla PC y proyector | 8308 | 123000 | 0 | 106146 | 6 | 0 | 6 | PZA | 0.86298 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
ACT24 | Vehículos y equipo terrestre | Incluye camioneta pickup para DCOM | 8308 | 400000 | 435634.48 | 413793.1 | 1 | 1 | 1 | PZA | 1.0345 | 0.94986 | 1 | 1
ACT25 | Motocicletas | Incluye 3 motos | 8308 | 50000 | 160000 | 116094.84 | 3 | 3 | 3 | PZA | 2.3219 | 0.72559 | 1 | 1
ACT26 | Equipo de comunicación y telecomunicación | Incluye 10 terminales para toma de lectura manual con su carcasa de uso rudo y 1 terminal para toma de lectura con antena exterior y celular para DCOM | 8308 | 200000 | 0 | 122998.7 | 10 | 0 | 10 | PZA | 0.61499 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
ACT27 | Equipo de comunicación y telecomunicación | Equipo de comunicación 3 radios para sustituir por 3 radios dañados, donde se afecta la comunicación interna. | 8309 | 10000 | 0 | 7825.76 | 1 | 0 | 1 | PZA | 0.78258 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
ACT28 | Muebles de oficina y estantería | Incluye mesa para el interior del cajero para contabilizar los valores y mesa plegable | 8318 | 7000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PZA | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ACT29 | Computadoras y equipo periférico | Compra de computadora sustitución de equipo para ambiente de pruebas con bases de datos (Laptop HP ZBook 15v G5 15.6" Full HD, Intel Xeon E-2176M 2.70GHz, RAM32GB, 1TB, NVIDIA Quadro P620, Windows 10 Pro) | 8318 | 20000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PZA | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ACT30 | Otros mobiliarios y equipos de administración | Incluye contadora de billetes y contadora de monedas | 8318 | 20000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PZA | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ACT31 | Muebles de oficina y estantería | Incluye 2 escritorios, 2 sillas y 2 archiveros | 8321 | 20000 | 0 | 14619.15 | 6 | 0 | 6 | PZA | 0.73096 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
ACT32 | Muebles de oficina y estantería | Sustitución de mobiliario dañado u obsoleto. | 8310 | 43655.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PZA | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ACT33 | Computadoras y equipo periférico | Compra computadoras necesarias por equipos obsoletos. | 8310 | 81072.89 | 136572.89 | 135206.97 | 1 | 2 | 2 | PZA | 1.6677 | 0.99 | 2 | 1
ACT34 | Otros equipos | Equipamiento para equipo GPS existente y mejora de rendimiento en los levantamientos topográficos. | 8310 | 102710.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PZA | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ACT35 | Licencias informaticas e intelectuales | Equipamiento de software y licencias originales de software utilizados para la realización de proyectos. | 8310 | 25958.67 | 0 | 22378.16 | 1 | 0 | 1 | PZA | 0.86207 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
ACT36 | Muebles de oficina y estantería | Sustitución de mobiliario dañado u obsoleto. | 8320 | 41102.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PZA | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ACT37 | Computadoras y equipo periférico | Compra 1 computadora Sustitución de equipo para ambiente de pruebas con bases de datos (Laptop HP ZBook 15v G5 15.6" Full HD, Intel Xeon E-2176M 2.70GHz, RAM32GB, 1TB, NVIDIA Quadro P620, Windows 10 Pro) | 8311 | 35000 | 25425.5 | 25425.5 | 1 | 1 | 1 | PZA | 0.72644 | 1 | 1 | 1
ACT38 | Otros mobiliarios y equipos de administración | Seguridad e higiene | 8311 | 6205 | -6205 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT39 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | Equipo de laboratorio: Equipo requerido como sustitución del espectrofotómetro actual por término de vida útil, el quipo es utilizado en el laboratorio para la medición de determinaciones analíticas para el control de proceso como son DQO, fósforo, Nitrógeno entre otras. El problema de presentarse una falla en el equipo actual es que el modelo quedó obsoleto ya no se fabrica, por lo cual es muy difícil que se pueda reparar y de ser así la reparación sería onerosa por la falta de componentes. | 8311 | 129000 | -129000 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT40 | Maquinaria y equipo industrial | Maquinaria y equipo industrial Equipo requerido para alternar las tres bombas alargando su vida útil, aunado a que actualmente cuando se requiere el mantenimiento preventivo o correctivo de alguna de las bombas una sola opera de forma ininterrumpida lo que le disminuye considerablemente el tiempo de vida útil por no darle descanso, cabe mencionar que en más de una ocasión han fallado por diferente circunstancia ambas bombas dejando por almenos unos cuatro días la PTAR fuera de funcionamiento al no existir la posibilidad de que el tratamiento funcione ya que el bombeo es la única forma de ingresar el agua residual a proceso, al no haber proceso se ve incrementado el pago de derechos a la CONAGUA por agua no tratada, lo cual representa un muy alto costo ya que se paga el volumen de agua residual producido por la población de la zona sur por el monto asignado sin la posiblidad de accesar a los beneficios fiscales de excención o acreditamiento. | 8311 | 514000 | -514000 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT41 | Equipo de comunicación y telecomunicación | Equipo de comunicación Sustitución de las que han dejado de fincionar ya que no es posible dar seguridad a las instalaciones y tampoco nos ayuda a verificar incidentes de personal, se solcitó en 2018 sin que se pudiese autoriar, recordemos que éste centro laboral no cuenta con con vigilantes, por lo cual las cámaras de vediovigilancia son nuestro apoyo cuando se presentan incidentes. | 8311 | 45000 | -45000 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT42 | Computadoras y equipo periférico | Partida solicitada para la sustitución de las dos computadoras (operación y mantenimiento) con que se cuenta debido a que han quedado obsoletas, en presentado falla de la fuente en demás de dos ocasiones, no les funciona la unidad el CD por lo cual no podemos accesar a información anterior por el formato, no se ven las teclas en los teclados, tanto teclados como mouse se traban. | 8312 | 40000 | 35232 | 35232 | 1 | 1 | 1 | PZA | 0.8808 | 1 | 1 | 1
ACT43 | Otros mobiliarios y equipos de administración | Seguridad e higiene | 8312 | 6205 | -6205 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT44 | Maquinaria y equipo industrial | Partida solicitada para la sustitución de una de las bombas de fosa elvada para el envío de lodos de desecho digeridos en su retorno al digestor o al tanque de almacenamiento para se deshidratado (M33), adquisición de una bomba para sustitución de la que surte las pipas de agua residual tratada a reutilización, una bomba a sustitución de la bomba de achique utilizada para el vaciado de tanques. | 8312 | 270000 | -270000 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT45 | Computadoras y equipo periférico | Compra de computadoras para consulta y actualizacion de catastro en campo, generar evidencia fotografica, llenado de reportes digitales y georeferenciacion de tomas nuevas, y actividades de supervision y captura en siac movil | 8313 | 82560 | 51413.94 | 51413.94 | 1 | 1 | 1 | PZA | 0.62275 | 1 | 1 | 1
ACT46 | Cámaras fotograficas y de video | Se requiere la adquisicion de la camara de inspeccion para monitoreo de lineas de drenaje sanitario para evitar realizar sondeos lo que representa retraso en las actividades del departamento de alcantarillado, molestias a los usuarios, ademas repercutir a este Organismo Operador en tiempo y costo. | 8313 | 311664 | -311664 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT47 | Vehículos y equipo terrestre | Compra de vehiculos requeridos para reasignación en area de comunidades rurales. | 8313 | 1702800 | 1432758.62 | 1432758.62 | 1 | 1 | 1 | PZA | 0.84141 | 1 | 1 | 1
ACT48 | Maquinaria y equipo de construcción | Compra maquinaria se requiere la adquisicion de una apisonadora, ya que se reporto desde hace un año el robo de la bailarina con la que cuenta el Departamento de Alcantarillado a Recursos materiales y no se ha recuperado | 8313 | 88752 | -88752 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT49 | Otros equipos | Otros equipos Se requiere la adquisicion de 3 toberas (una arenera, una sanitaria y una de penetracion) para el Vac Con (azul) ya que actualmente por la antigüedad solo opera una en buenas condiciones, las otras dos estan tapadas devido a que cumplieron su vida util | 8313 | 10000 | -10000 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT50 | Computadoras y equipo periférico | Compra computadoras se requiere la adquisicion de 4 computadoras de escritorio debido a que las computadoras con las que cuenta el Departamento de alcantarillado les falta capacidad para poderles instalar programas requeridos para las funciones propias del Departamento. | 8314 | 245000 | 102827.88 | 102827.88 | 1 | 1 | 1 | PZA | 0.41971 | 1 | 1 | 1
ACT51 | Camaras fotograficas y de video | Servicio de camaras se requiere la adquisicion de la camara para monitoreo | 8314 | 350000 | -350000 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT52 | Vehículos y equipo terrestre | A remplazo, necesaria para personal de supervisión y control de fugas | 8314 | 42500 | 249482.76 | 249482.76 | 1 | 1 | 1 | PZA | 5.8702 | 1 | 1 | 1
ACT53 | Maquinaria, otros Equipos y Herramienta | A remplazo, necesaria para personal de supervisión y control de fugas | 8314 | 20000 | -20000 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT54 | Maquinaria y equipo industrial | Para trabajos donde se requiere menor ancho de zanja en la introducción de tubería | 8314 | 400000 | -400000 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT55 | Herramientas y máquinas-herramienta | A remplazo por deterioro y termino de vida útil de existentes | 8314 | 175000 | -175000 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT56 | Muebles de oficina y estantería | Requerido para archivar bitacoras (laboratorio, de operación de la planta, de mantenimiento correctivo y preventivo y gas cloro). Asi contar con los archivos importantes para futuros datos. | 8315 | 12000 | -12000 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT57 | Computadoras y equipo periférico | Compra computadoras Procesador: COREI5-6500 CP@3.20GHZ 3.19 GHZ - MEMORIA DE 4 GB, SISTEMA OPERATIVO DE 64 BITS, PROCESADOR X64, DISCO DURO DE 1 TERABITE, Remplazo por uso, Memoria y capacidad obsoleta, 7 años de uso. | 8315 | 20000 | 17616 | 17616 | 1 | 1 | 1 | PZA | 0.8808 | 1 | 1 | 1
ACT58 | Otros mobiliarios y equipos de administración | Seguridad e higiene | 8315 | 6205 | -6205 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT59 | Maquinaria y equipo industrial | Reemplazo de las existentes Requerido para la la oxidacion y desinfeccion de aguas superficiales, ya que se tiene que tener una dosificacion de cloro dependiendo del gasto de entrada, ya que los equipos de gas cloro trabajan las 24 hrs los 365 del año. A reemplazo por cumplir su vida media. | 8315 | 580000 | -580000 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT60 | Otros equipos | Otros equipos requerido para extraccion de gases de laboratorio cuando se realicen los parametros de metales y dureza, para salvaguradar la integridad del analista. | 8315 | 80000 | -80000 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT61 | Licencias informática e intelectuales | Pago de licencia para el proceso de trabajo | 8315 | 5000 | -5000 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT62 | Muebles de oficina y estantería | Requerido para archivar bitacoras (laboratorio, de operación de la planta, de mantenimiento correctivo y preventivo y gas cloro). Asi contar con los archivos importantes para futuros datos que le proporcionamos a conagua e internamente. | 8316 | 22608.73 | -22608.73 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT63 | Computadoras y equipo periférico | Compra computadoras Procesador: COREI5-6500 CP@3.20GHZ 3.19 GHZ - MEMORIA DE 4 GB, SISTEMA OPERATIVO DE 64 BITS, PROCESADOR X64, DISCO DURO DE 1 TERABITE, Remplazo por uso, Memoria y capacidad obsoleta, 7 años de uso. | 8316 | 20000 | 17616 | 17616 | 1 | 1 | 1 | PZA | 0.8808 | 1 | 1 | 1
ACT64 | Otros mobiliarios y equipos de administración | Mobiliario Requerido para archivar bitacoras (laboratorio, de operación de la planta, de mantenimiento correctivo y preventivo y gas cloro). Asi contar con los archivos importantes para futuros datos que le proporcionamos a conagua e internamente. | 8316 | 42000 | -42000 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT65 | Maquinaria y equipo industrial | Maquinaria Reemplazo de la bomba existente por años de servicio, requerido para la dosificacion de coagulante y floculante en el proceso de potabilizacion de la Planta y asi asegurar el abasto de agua potable a la ciudad. Para dar cumplimiento a la NOM-127-SSA1-1994 | 8316 | 629000 | 15900 | 15900 | 1 | 1 | 1 | PZA | 0.025278 | 1 | 1 | 1
ACT66 | Equipo de comunicación y telecomunicación | Equipo de comunicación Termino de vida útil de los existentes | 8316 | 7000 | -7000 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT67 | Vehículos y equipo terrestre | Compra de vehiculo Necesario para sustituir la móvil No. 4 (RAM 1500 modelo 2010), vehículo para realizar las actividades de mantenimiento de fuentes de abastecimiento subterránea y Cárcamos de rebombeo. | 8317 | 413000 | 413800 | 413793.1 | 1 | 1 | 1 | PZA | 1.0019 | 0.99998 | 1 | 1
ACT68 | Maquinaria y equipo industrial | Maquinaria Equipo necesario para la sustitución de bomba que dota de agua al tanque de la Venada, equipo de bombeo de repuesto para el tanque Mellado, el existente a cumplido su periodo de operación, esto por los constantes mantenimientos correctivos, equipo necesario para el control de arranque del equipo de bombeo del pozo del Coyote, contenedor de gas cloro necesario para contar con stock en el sistema de desinfección de la bateria de pozos Puentecillas (actualmente cuenta con dos contenedores y el proveedor no siempre nos deja uno en calidad de prestamo), medidor de flujo magnetico necesario para instalar en varios puntos de telemetria, actuador electrico para valvula mariposa necesario para el refaccionamiento de las valvulas de control que regulan de forma automatica las presiones en las lineas de distribución que abastecen al centro de la cabecera Municipal y medidores de flujo para instalar 2 puntos de telemetria (tanque venado y puentecillas). | 8317 | 1123565 | -1123565 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT69 | Maquinaria y equipo de construcción | Maquinaria Necesario para las actividades de mantenimiento de fuentes de abastecimiento subterráneas y Cárcamo de rebombeo. | 8317 | 24750 | -24750 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT70 | Equipo de comunicación y telecomunicación | Equipo de comunicación Necesario para instalar los siguientes puntos de telemetria: válvula de control hidraulico de llenado de tanque Biznagas, válvula de control hidraulico de llenado de tanque terrazas, tanque de villas, pozo no.5 del sistema puentecillas, pozos no. 1 y 2 del sistema santa teresa, tanque venado 1 y carcamo de bombeo II del sistema puentecillas. | 8317 | 53200 | -53200 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT71 | Otros equipos | Otros equipos Requerido para verificar los 5 parámetros físico-químicos conforme a la modificación a la NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano | 8317 | 182000 | -182000 | 0 | 1 | -1 | 0 | PZA | 0 | 0 | 0 | 0
ACT72 | Sillas ejecutivas, silla fija, mesa de juntas, sillon de tres plazas, librero de piso, sillon | Sillas ejecutivas, silla fija, mesa de juntas, sillon de tres plazas, librero de piso, sillon | 8304 | 0 | 78462.61 | 78462.61 | 0 | 1 | 1 | PZA | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1
ACT73 | Locker | Compra de locker | 8304 | 0 | 8365 | 8365 | 0 | 1 | 1 | PZA | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1
ACT74 | Actualización de saldos a favor | Actualización de saldos a favor para compra de equipo de cómputo | 8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | PZA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
ACT75 | Adquisicion de camion cisterna pipa) | Adquisicion de camion cisterna (pipa) | 8310 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | PZA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
ACT76 | Compra de bombas centrifugas, Equipo de Cloración, detector de fugas de gas cloro, Bomba dosificadora, actuador, Suministro e instalación de Bombas, Equipos de bombeo | Compra de bombas centrifugas, Equipo de Cloración, detector de fugas de gas cloro, Bomba dosificadora, actuador, Suministro e instalación de Bombas, Equipos de bombeo | 8304 | 0 | 6084299.69 | 6084299.69 | 0 | 29 | 29 | PZA | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1
ACT81 | Radio portatil | Radio portatil | 8309 |  | 2750 | 2750 | 0 | 1 | 1 | PZA | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1
ACT82 | Sensor para Equipo de telemetria, torre arriostrada,, antena de comunicación omni, antena de comunicación yagui, | Sensor para Equipo de telemetria, torre arriostrada,, antena de comunicación omni, antena de comunicación yagui, | 8317 |  | 1434442.68 | 1434442.68 | 0 | 1 | 1 | PZA | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1
ACT83 | Adaptador Rotativo | Compra de Adaptador Rotativo | 8310 |  | 678 | 678 | 0 | 1 | 1 | PZA | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1
ACT84 | Concentrador de oxigeno | Concentrador de oxigeno por covid-19 | 8304 |  | 127000 | 127000 | 0 | 1 | 1 | PZA | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1
ACT85 | Equipo de perifoneo | Equipo de perifoneo para las campañas de cuidado y uso racional del agua. | 8303 | 0 | 4310.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | PZA | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
ACT86 | Adquisición de Vehiculo | adquisición de Vehiculo | 8305 | 0 | 7413.79 | 7413.79 | 0 | 1 | 1 | PZA | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1
ACT87 | Adquisición de 2 motocicletas | Adquisición de 2 motocicletas | 8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | PZA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
ACT88 | Soplador kaeser | Requerido como reemplazo del instalado en el soplador m 14 marca kaeser modelo eb420 | 8312 | 0 | 252377.1 | 252377.1 | 0 | 1 | 1 | PZA | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1
ACT89 | Tablet | Compra de productos para dar seguimiento a Convenio-CEAG-O.O. Guanajuato-Cultura-2021-128 | 8319 | 0 | 9718.1 | 9718.1 | 0 | 1 | 1 | PZA | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1
ACT90 | Motocicletas | TIPO DOBLE PROPOSITO CARACTERISTICAS : CILINDRAJE 150CC 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE POTENCIA MAXIMA DE AL MENOS 15.3 HP | 8314 | 0 | 38698.28 | 38698.28 | 0 | 1 | 1 | PZA | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1
ACT91 | Motocicletas | TIPO DOBLE PROPOSITO CARACTERISTICAS : CILINDRAJE 150CC 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE POTENCIA MAXIMA DE AL MENOS 15.3 HP | 8314 | 0 | 44310.35 | 38698.28 | 0 | 1 | 1 | PZA | #DIV/0! | 0.87335 | #DIV/0! | 1
ACT92 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE Y PROTECCIÓN DE LOS POZOZ NO. 17, 19,21, 3, 4,20 Y CHAPÍN DEL SISTEMA PUENTECILLAS DEL MUNICIPO DE GUANAJUATO; FILTROS DE ARMÓNICOS PARA VARIADOR DE VELOCIDAD DU/DT. | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE Y PROTECCIÓN DE LOS POZOZ NO. 17, 19,21, 3, 4,20 Y CHAPÍN DEL SISTEMA PUENTECILLAS DEL MUNICIPO DE GUANAJUATO; FILTROS DE ARMÓNICOS PARA VARIADOR DE VELOCIDAD DU/DT. | 8310 | 1384327.76 | 1384327.76 | 648547.83 | 1 | 1 | 0.46849 | SERV | 0.46849 | 0.46849 | 0.46849 | 0.46849
ACT93 | REHABILITACIÓN Y EQUIPO ELECTROMECÁNICODE POZO SANTA TERESA, MOTOR Y BOMBA (100HP) SUMERGIBLE, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROL HIDRÁULICA ANTICIPADORA DE DE ONDAA ACTUDA POR DIAFRAGMA Y CIERRE POR DISCO RÍGIDO TIPO GLOBO RECTO, VÁLVULA HIDRÁULICA ANTIRRETORNO CON LA VELOCIDAD DE APERTURA, CIERRE ES LENTA, CONTROLABLE, VASTAGO SERÁ GUIADO EN LA PARTE SUPERIOR POR UN COJINETE Y PROTECCIONES | REHABILITACIÓN Y EQUIPO ELECTROMECÁNICODE POZO SANTA TERESA, MOTOR Y BOMBA (100HP) SUMERGIBLE, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROL HIDRÁULICA ANTICIPADORA DE DE ONDAA ACTUDA POR DIAFRAGMA Y CIERRE POR DISCO RÍGIDO TIPO GLOBO RECTO, VÁLVULA HIDRÁULICA ANTIRRETORNO CON LA VELOCIDAD DE APERTURA, CIERRE ES LENTA, CONTROLABLE, VASTAGO SERÁ GUIADO EN LA PARTE SUPERIOR POR UN COJINETE Y PROTECCIONES | 8310 | 2319960.19 | 2319960.19 | 2319960.19 | 1 | 1 | 1 | SERV | 1 | 1 | 1 | 1
ACT94 | REHABILITACIÓN Y EQUIPO ELECTROMECÁNICODE POZO 4, MOTOR Y BOMBA (100HP) SUMERGIBLE, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROL HIDRÁULICA ANTICIPADORA DE DE ONDAA ACTUDA POR DIAFRAGMA Y CIERRE POR DISCO RÍGIDO TIPO GLOBO RECTO, VÁLVULA HIDRÁULICA ANTIRRETORNO CON LA VELOCIDAD DE APERTURA, CIERRE ES LENTA, CONTROLABLE, VASTAGO SERÁ GUIADO EN LA PARTE SUPERIOR POR UN COJINETE Y PROTECCIONES | REHABILITACIÓN Y EQUIPO ELECTROMECÁNICODE POZO 4, MOTOR Y BOMBA (100HP) SUMERGIBLE, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROL HIDRÁULICA ANTICIPADORA DE DE ONDAA ACTUDA POR DIAFRAGMA Y CIERRE POR DISCO RÍGIDO TIPO GLOBO RECTO, VÁLVULA HIDRÁULICA ANTIRRETORNO CON LA VELOCIDAD DE APERTURA, CIERRE ES LENTA, CONTROLABLE, VASTAGO SERÁ GUIADO EN LA PARTE SUPERIOR POR UN COJINETE Y PROTECCIONES | 8310 | 1599696.14 | 1599696.14 | 1599696.14 | 1 | 1 | 1 | SERV | 1 | 1 | 1 | 1
ACT95 | ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI) DEL ORGANISMO OPERADOR SIMAPAG | ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI) DEL ORGANISMO OPERADOR SIMAPAG | 8310 | 499859.17 | 499859.17 | 486145.88 | 1 | 1 | 0.97257 | SERV | 0.97257 | 0.97257 | 0.97257 | 0.97257
ACT96 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA LUZ DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GUANAJUATO. | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA LUZ DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GUANAJUATO. | 8310 | 5826971.08 | 5826971.08 | 3126437.48 | 1 | 1 | 0.53655 | SERV | 0.53655 | 0.53655 | 0.53655 | 0.53655
ACT97 | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA DE CUATRO) EN SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA DE CUATRO) EN SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | 8310 | 3934481.6333 | 3934481.6333 | 1264430.09 | 1 | 1 | 0.32137 | SERV | 0.32137 | 0.32137 | 0.32137 | 0.32137
ACT98 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO EN CÁRCAMO DE REBOMBEO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO EN CÁRCAMO DE REBOMBEO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA | 8310 | 3945682.71 | 3945682.71 | 1940173.52 | 1 | 1 | 0.49172 | SERV | 0.49172 | 0.49172 | 0.49172 | 0.49172
ACT99 | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE "MARFIL"TRAMO NISSAN A JALAPITA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO EN LA CABECERA MUNICIPAL | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE "MARFIL"TRAMO NISSAN A JALAPITA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 8310 | 3999651.93 | 3999651.93 | 1764862.91 | 1 | 1 | 0.44125 | SERV | 0.44125 | 0.44125 | 0.44125 | 0.44125
ACT100 | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA PUENTECILLAS EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE LA COMUNIDAD DEL COYOTE AL POZO CHAPÍN | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA PUENTECILLAS EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE LA COMUNIDAD DEL COYOTE AL POZO CHAPÍN | 8310 | 7925729.43 | 7925729.43 | 6258707.71 | 1 | 1 | 0.78967 | SERV | 0.78967 | 0.78967 | 0.78967 | 0.78967
ACT101 | AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL CERRO DE LA ALDANA, COLONIA ASTAUG | AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL CERRO DE LA ALDANA, COLONIA ASTAUG | 8310 | 518052.21 | 518052.21 | 432797.25 | 1 | 1 | 0.83543 | SERV | 0.83543 | 0.83543 | 0.83543 | 0.83543
ACT102 | AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO DE CERVERA | AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO DE CERVERA | 8310 | 1061165.65 | 1061165.65 | 183718.15 | 1 | 1 | 0.17313 | SERV | 0.17313 | 0.17313 | 0.17313 | 0.17313
ACT103 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 11 MACROMEDIDORES EN LOS TANQUES VENADO 2, FILTROS, VILLAS MELLADO, EX HACIENDA, MATA, CARBONERA, BIZNAGAS Y BORREGO. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 11 MACROMEDIDORES EN LOS TANQUES VENADO 2, FILTROS, VILLAS MELLADO, EX HACIENDA, MATA, CARBONERA, BIZNAGAS Y BORREGO. | 8310 | 2862814.14 | 2862814.14 | 603601.07 | 1 | 1 | 0.21084 | SERV | 0.21084 | 0.21084 | 0.21084 | 0.21084
ACT104 | MODELACIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA PUENTECILLAS. ETAPA 2 (DE POZO 5 A CÁRCAMO YERBABUENA) | MODELACIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA PUENTECILLAS. ETAPA 2 (DE POZO 5 A CÁRCAMO YERBABUENA) | 8310 | 532290 | 532290 | 532290 | 1 | 1 | 1 | SERV | 1 | 1 | 1 | 1
ACT105 | PROYECTO DEL COLECTOR SANITARIO MALUCOPUENTECILLAS (INCLUYE MIA) | PROYECTO DEL COLECTOR SANITARIO MALUCOPUENTECILLAS (INCLUYE MIA) | 8310 | 294022.91 | 294022.91 | 294022.91 | 1 | 1 | 1 | SERV | 1 | 1 | 1 | 1
ACT106 | PROYECTO DEL COLECTOR SANITARIO CARBONERA (INCLUYE MIA) | PROYECTO DEL COLECTOR SANITARIO CARBONERA (INCLUYE MIA) | 8310 | 269511.52 | 269511.52 | 269511.52 | 1 | 1 | 1 | SERV | 1 | 1 | 1 | 1
ACT107 | PROYECTO EJECUTIVO SECTORIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR TANQUE CERVERA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO | PROYECTO EJECUTIVO SECTORIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR TANQUE CERVERA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO | 8310 | 296401.49 | 296401.49 | 296401.49 | 1 | 1 | 1 | SERV | 1 | 1 | 1 | 1
ACT108 | PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CARCAMO 2 A LAS TERESAS | PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CARCAMO 2 A LAS TERESAS | 8310 | 332483.74 | 332483.74 | 332483.74 | 1 | 1 | 1 | SERV | 1 | 1 | 1 | 1
ACT109 | ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEOHIDROLÓGICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓ DE POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR DEL SISTEMA PUENTECILLAS, INMEDIACIONES DE LA FALLA ALDANA LAS TERESAS, LLANOS DE SANTA ANA, LOS LORENZOS Y SAN JOSÉ DE LLANOS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. (40 TEMS) | ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEOHIDROLÓGICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓ DE POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR DEL SISTEMA PUENTECILLAS, INMEDIACIONES DE LA FALLA ALDANA LAS TERESAS, LLANOS DE SANTA ANA, LOS LORENZOS Y SAN JOSÉ DE LLANOS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. (40 TEMS) | 8310 | 1082486.64 | 1082486.64 | 1082486.63 | 1 | 1 | 1 | SERV | 1 | 1 | 1 | 1
ACT110 | PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PASO DE PERULES EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO | PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PASO DE PERULES EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO | 8310 | 199922.45 | 199922.45 | 199922.45 | 1 | 1 | 1 | SERV | 1 | 1 | 1 | 1
ACT111 | PROYECTO EJECUTIVO RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE LA PASO DE PERULES EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO. | PROYECTO EJECUTIVO RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE LA PASO DE PERULES EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO. | 8310 | 249988.49 | 249988.49 | 249988.49 | 1 | 1 | 1 | SERV | 1 | 1 | 1 | 1
ACT112 | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE EL TABLÓN, MUNICIPIO DE GUANAJUATO,GTO | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE EL TABLÓN, MUNICIPIO DE GUANAJUATO,GTO | 8310 | 1515646.16 | 1515646.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | SERV | 0 | 0 | 0 | 0
ACT113 | ESTABLECER LAS BASES MECANISMOS MEDIANTE LOS CUALES SE ASESORARA, COORDINARA, DARA CONTINUIDAD Y APOYARA EN LAS ACCIONES, INTERINSTITUCIONALES, FINANCIERAS, TECNICAS, SOCIALES Y ECONOMICAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DENOMINADO SEGURIDAD HIDRICA OARA EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO. | ESTABLECER LAS BASES MECANISMOS MEDIANTE LOS CUALES SE ASESORARA, COORDINARA, DARA CONTINUIDAD Y APOYARA EN LAS ACCIONES, INTERINSTITUCIONALES, FINANCIERAS, TECNICAS, SOCIALES Y ECONOMICAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DENOMINADO SEGURIDAD HIDRICA OARA EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO. | 8310 | 1972000 | 1972000 | 1043275 | 1 | 1 | 0.52904 | SERV | 0.52904 | 0.52904 | 0.52904 | 0.52904
ACT114 | ACTUALIZACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA AL PLAN MAESTRO HIDRÁULICO DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO | ACTUALIZACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA AL PLAN MAESTRO HIDRÁULICO DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO | 8310 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | SERV | 0 | 0 | 0 | 0
ACT115 | PROYECTO EJECUTIVO RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA LUZ | PROYECTO EJECUTIVO RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA LUZ | 8310 | 350000 | 350000 | 337685.744 | 1 | 1 | 0.96482 | SERV | 0.96482 | 0.96482 | 0.96482 | 0.96482
ACT116 | PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA LUZ | PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA LUZ | 8310 | 350000 | 350000 | 274940.4392 | 1 | 1 | 0.78554 | SERV | 0.78554 | 0.78554 | 0.78554 | 0.78554
ACT117 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE PRESA LA TRANQUILIDAD A PLANTA POTABILIZADORA FILTROS | PROYECTO EJECUTIVO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE PRESA LA TRANQUILIDAD A PLANTA POTABILIZADORA FILTROS | 8310 | 550000 | 550000 | 518262.3988 | 1 | 1 | 0.9423 | SERV | 0.9423 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9423
ACT118 | PROYECTO EJECUTIVO TANQUE DE CAMBIO DE RÉGIMEN EN LA CONDUCCIÓN DE AGUA A PLANTA POTABILIZADORA FILTROS | PROYECTO EJECUTIVO TANQUE DE CAMBIO DE RÉGIMEN EN LA CONDUCCIÓN DE AGUA A PLANTA POTABILIZADORA FILTROS | 8310 | 600000 | 600000 | 584171.9864 | 1 | 1 | 0.97362 | SERV | 0.97362 | 0.97362 | 0.97362 | 0.97362
ACT119 | PROYECTO DE MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA FILTROS | PROYECTO DE MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA FILTROS | 8310 | 500000 | 500000 | 490719.9968 | 1 | 1 | 0.98144 | SERV | 0.98144 | 0.98144 | 0.98144 | 0.98144
ACT120 | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA DEL TANQUE MARFIL A PLANTA POTABILIZADORA LOS FILTROS | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA DEL TANQUE MARFIL A PLANTA POTABILIZADORA LOS FILTROS | 8310 | 5725935.26 | 5725935.26 | 5340981.156 | 1 | 1 | 0.93277 | SERV | 0.93277 | 0.93277 | 0.93277 | 0.93277
ACT121 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE BUSTOS | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE BUSTOS | 8310 | 4658796.78 | 4658796.78 | 0 | 1 | 1 | 0 | SERV | 0 | 0 | 0 | 0
ACT122 | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO DEL PARQUE EL ENCINO HASTA LA CALLE CERRO TROZADO. | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO DEL PARQUE EL ENCINO HASTA LA CALLE CERRO TROZADO. | 8310 | 4499310.2 | 4499310.2 | 1285113.64 | 1 | 1 | 0.28562 | SERV | 0.28562 | 0.28562 | 0.28562 | 0.28562
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental